**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска**

**«Челядьöс сöвмöдан 22 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса**

**муниципальнöй асшöрлуна учреждение»**

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом заведующего МАДОУ  «ДС ОВ» № 22» г. Усинска  от 02.06.2014 г. № 197  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Волкодав |

**ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска**  *-* **пилотной площадки по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на 2014 - 2015 учебный год**

|  |
| --- |
| Рассмотрено на заседании  Совета педагогов  Протокол № 06 от 30.05.2014г.  Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *Ф.М. Набиева* |

г. Усинск

**Цель:** совершенствование (дооснащение) развивающей предметно-пространственной среды в с целью создания условий для полноценного художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях введения и реализации ФГОС ДО.

**Задачи:**

1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды детского сада (в том числе и во вновь открытых группах) в соответствии с необходимыми требованиями ФГОС ДО:

* содержательная насыщенность,
* трансформируемость,
* полифункциональность,
* доступность (по возрасту, по психологическим и физиологическим особенностям, по познавательным потребностям и интеллектуальным притязаниям детей),
* безопасность среды.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива и осведомленности родителей воспитанников в вопросах введения и реализации ФГОС ДО и построения гармоничной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО.

3. Приведение в соответствие с ФГОС ДО ООП ДО.

**Ожидаемые результаты:**

1. Дооснащение предметно-пространственной среды ДОО в соответствие с основными требованиями ФГОС ДО.
2. Создание в каждой группе детского сада эстетического развивающего пространства в соответствии с требованиями
3. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов.
4. Приведение в соответствие с ФГОС ДО основной общеобразовательной программы.
5. Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках выбранного направления деятельности:

* публикации на сайте детского сада, в СМИ, в периодических изданиях и электронных публикациях КРИРО;
* семинары на муниципальном уровне для педагогической общественности

г. Усинска;

* участие в научно-практических конференциях, фестивалях мастер-классов, педагогических чтениях, методических объединениях на муниципальном и Республиканском уровнях.

1. Создание информационной среды для педагогов и родителей.

**Система показателей по оценке достижения результата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерий | Показатель | Индикатор |
| 1. | Готовность условий ДОО к введению и реализации ФГОС | Оснащенная и грамотно выстроенная предметно-пространственная развивающая среда | соответствие требованиям ФГОС – полифункциональность, доступность, трансформируемость, насыщенность и т.д. |
| Уровень профессиональной компетентности педагогов | Доля педагогов, имеющих необходимый и достаточный уровень профессиональной компетентности |
| Уровень материально-технической базы | Уровень материально-технической базы необходимый и достаточный |
| 2. | Информационное обеспечение процесса внедрения ФГОС ДО | Доступность информации среди педагогической и родительской общественности | Сайт ДОО, информационные стенды |
| 3. | Изучение профессиональной и общественной оценки введения ФГОС ДО | Открытые мероприятия в рамках повышения квалификации педагогических работников | Количество человек, прошедших курсовую подготовку |
| Анкетирование родительской общественности «Удовлетворенность деятельностью ДОО» | Доля родителей, удовлетворенных деятельностью ДОО выше уровня 2014 года |
| Анализ отзывов на сайте ДОО | Доля положительных отзывов |

**Необходимые ресурсы для реализации Плана по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на 2014-2015 учебный год:**

**Информационные:**

В детском саду создан и ведется официальный сайт в сети Интернет <http://usinsk-detsad22.ru> , **E-mail** [detskiisad22@yandex.ru](mailto:detskiisad22@yandex.ru) / .

Имеется следующее информационное оборудование:

1. Доступ к интернет ресурсу, зона свободного доступа к WI-FI
2. Интерактивная доска SMART Board с проектором – 3 комплекта
3. Ноутбук в количестве 15 шт., стационарных компьютеров 8 шт
4. Переносное презентационное, мультимедийное оборудование – 2 комплекта
5. МФУ (принтеры, сканеры, ксероксы)
6. Фото, видеокамера
7. Аудиомагнитофон, 2 телевизора с DVD плеерами
8. Брошюратор
9. Ламинатор
10. Настольные демонстрационные оборудования
11. Настенные презентационные панели
12. Стенды для размещения информации

В методическом кабинете ДООсозданы условия для доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Имеется рабочее место, оборудованное компьютером с подключением к сети Интернет. Возможность использования сети в любое время режима работы ДОО.

**Кадровые:**

Детский сад обеспечен стабильным педагогическим коллективом, отличающийся постоянным составом, высоким профессионализмом, активным творческим потенциалом, который работает над созданием оптимальных условий для организации воспитательно-образовательной деятельности по всестороннему развитию личности ребенка.

**Качественный и количественный состав педагогического персонала**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должности | Образование | | | Квалификационная категория | | |
|  | высшее | неполное высшее | среднее специальное | высшая | первая | без категории |
| Старший воспитатель | 2 ч. |  |  | 1 ч. |  | 1 ч. |
| Воспитатель | 9 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 6 ч. |
| Учитель-логопед | 1 ч. |  |  |  | 1 ч. |  |
| Музыкальный руководитель | 1 ч.  (совмещение) |  | 1ч. | 1 ч. | 1 ч.  (совмещение) |  |
| Инструктор по физической культуре | 1 ч. |  | 1 ч. | 2 ч. |  |  |
| ***Итого:*** | **13 ч.** | **1 ч.** | **9 ч.** | **8 ч.** | **8 ч.** | **7 ч** |

Таким образом, наличие высшей и первой квалификационной категории свидетельствует о профессиональном росте педагогов, о желании развиваться в профессиональной деятельности, умении идти в ногу со временем.

**Финансовые:**

В ДОО разработано нормативно-правовое обеспечение стимулирования труда работников, разработаны локальные акты в связи с переходом на эффективный контракт.

В образовательном учреждении в соответствии с Уставом и бессрочной лицензией оказываются платные услуги по разным направлениям деятельности.

**Комплекс мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Сроки | | Участники | Результат | | Форма проведения | |
| **1 этап - подготовительный (май-октябрь 2014 года)**  Цель – изучение готовности ДОО к переходу на ФГОС.  Задачи:   1. Изучить нормативно-правовые документы РФ, РК, регламентирующие введение ФГОС ДО; 2. Проанализировать условия ДОО к реализации ФГОС ДО в пилотном режиме; 3. Оценить профессиональную готовность педагогических работников для реализации ФГОС ДО; 4. Исходя из выбранного направления деятельности пилотной площадки, определить степень соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на анализ (готовность) условий ДОО по введению и реализации ФГОС ДО | | | | | | | |
| 1.1.1 | Психолого - педагогические условия:  - контроль состояния предметно-пространственной среды в группах | май-сентябрь | коллектив пилотной рабочей группы | | выражается в степени готовности | аналитическая справка о состоянии предметно-пространственной среды | | |
| - анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности детским садом | май | коллектив пилотной рабочей группы | | определение уровня удовлетворенности | аналитическая информация | | |
| - контроль соблюдения требований безопасности образовательной деятельности | май-сентябрь | коллектив пилотной рабочей группы | | качество соблюдения требований к условиям безопасности | аналитическая информация | | |
| - контроль состояния предметно-пространственной среды в группах, кабинетах и прогулочных площадках ДОО | май-сентябрь | коллектив пилотной рабочей группы | | состояние предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | аналитическая информация | | |
| 1.1.2 | Кадровые условия:  - проведение мониторинга потребности в переподготовке кадров, повышение квалификации по ФГОС | май | коллектив пилотной рабочей группы | | 40%  прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС ДО | аналитическая информация | | |
| 1.1.4 | Финансовые условия:  - анализ плана финансово-хозяйственной деятельности | май-август | коллектив пилотной рабочей группы | | выражается в степени готовности | 100 % исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности | | |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на организацию деятельности ДОО  по введению и реализации ФГОС ДО | | | | | | | |
| 1.2.1 | Нормативно-правовое обеспечение:  - анализ плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО | август-сентябрь | | коллектив пилотной рабочей группы | внесение изменений в план действий по реализации ФГОС ДО, в локальные акты в соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО | уточненный и дополненный план действий по обеспечению введения ФГОС ДО | | |
| - анализ локальных актов ДОО в соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО | июнь | | коллектив пилотной рабочей группы | уточненные и дополненные акты в соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО | | |
| Создание рабочей группы в пилотном режиме по введению ФГОС ДО. | апрель | | коллектив пилотной рабочей группы | приказ, положение | приказ, положение о создании рабочей группы | | |
| Создание рабочей группы по доработке ООП ДОО в соответствии с ФГОС | август-сентябрь | | коллектив пилотной рабочей группы | приказ, положение | приказ, положение о создании рабочей группы | | |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на информированность введения и реализации ФГОС ДО среди педагогической и родительской общественности | | | | | | | |
| 1.3.1 | Сайт  размещение на сайте ДОО информационных материалов о введении ФГОС ДО, о деятельности пилотной площадки | май | | администратор сайта | информирование родителей и общественности о деятельности пилотной площадки | создание на Сайте ДОО вкладки «Пилотная площадка» | | |
| 1.3.2 | Формы работы с родителями  -обратная связь на Сайте ДОО | постоянно | | коллектив пилотной рабочей группы | Расширение возможностей ежедневного общения педагогов и родителей | информация на сайте информационные стенды | | |
| -родительские собрания, «Дни открытых дверей»,  консультации, мастер-классы, досуговые формы – КВН, праздники, развлечения, блиц-турниры по проблеме внедрения ФГОС ДО и выбранному направлению пилотной площадки. | сентябрь-ноябрь | | коллектив пилотной рабочей группы | информирование родителей и общественности о введении ФГОС ДО | протоколы родительских собраний | | |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | март-май | | заведующий | информирование родителей и общественности о введении ФГОС ДО | публичный доклад  на сайте и в СМИ муниципального уровня | | |
| 4. | Мероприятия, направленные на изучение  методического и программного обеспечения | | | | | | | |
|  | -доработка ООП ДО | август-декабрь | | педагогический коллектив |  | | ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС | |
| **2 этап – практический (октябрь 2014 г.- сентябрь 2015 г.)**  Цель: создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и прилегающей территории  Задачи: приведение в соответствие предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на подготовку педагогических кадров | | | | | | | |
| 2.1.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки административных и педагогических кадров по вопросам введения  ФГОС ДО через активные формы методической работы и курс | ноябрь 2014г  март 2015г | | старшие воспитатели | подготовка административных и педагогических кадров к введению ФГОС ДО | | план-график повышения квалификации | |
| 2.1.2 | Организация семинаров - разъяснительной работы | ноябрь 2014г-  апрель 2015г | | заведующий  старшие воспитатели | Обмен опытом между педагогами | | памятки,  информационные листы, презентации | |
| 2.1.3 | Взаимодействие с «пилотными» площадками РК | постоянно | | заведующий  старшие воспитатели | Обмен опытом между педагогами | | онлайн-связь,  электронная почта | |
| 2.1.4 | Взаимодействие с КРИРО и ПК | постоянно | | заведующий  старшие воспитатели |  | | онлайн-связь,  электронная почта | |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на создание развивающей среды | | | | | | | |
| 2.2.1 | План материально-технического оснащения  - закупки,  - ремонтные работы | июль-сентябрь 2014г. | | заведующий  зам.зав по АХР  гл. бухгалтер | Плановое приобретение оборудования, пособий, игр и игрушек | | | План материально-технического оснащения |
| 2.2.2 | Насыщение предметно-пространственной среды | октябрь 2014 г.  декабрь 2014г | | заведующий  зам.зав по АХР  гл. бухгалтер | оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе техническими) | | |  |
| 2.2.3 | Организация свободной зоны Wi-Fi в ДОО | октябрь-декабрь  2014г. | | заведующий  зам.зав по АХР  гл. бухгалтер |  | | | свободный доступ к Интернету |
| 2.2.4 | Открытие 3 новых групповых помещений для детей ясельного возраста | декабрь  2014г. | | администрация МО ГО «Усинск» | Ремонтные работы  закупка оборудования | | |  |
| 2.2.5 | Организация подписки на периодические издания | июнь, ноябрь 2014 г. | | заведующий  старшие воспитатели |  | | |  |
| 2.2.6 | Консультация «Требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию ООП ДО в соответствии с ФГОС | декабрь 2014г | | заведующий  старшие воспитатели | повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС | | |  |
| 2.2.7 | Семинар-практикум  «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы, перспективы» | февраль 2015 | | педагогический коллектив | повышение квалификации и профессионального уровня педагогов по вопросам введения ФГОС | | | методические рекомендации |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на применение вариативности и разнообразия организационных форм и методов в работе с детьми | | | | | | | |
| 2.3.1 | Заключение договоров с социальными партнерами:   * Детская библиотека; * СОШ № 5, № 6; * ДЮСШ; * Ледовый дворец «Югдӧм»; * Конно-спортивный клуб «Кавалькада»; * ЦДОД и т.д. | сентябрь-октябрь 2014г | | заведующий  старшие воспитатели |  | | Договор о сотрудничестве | |
| 2.3.2 | Реализация ООП ДО | в течение года | | педагогический коллектив | НОД  экскурсии и т.д. | |  | |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию опыта работы | | | | | | | |
| 2.4.1 | Открытые просмотры НОД, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов в группах ДОО | март, апрель 2015г | | заведующий  старшие воспитатели | обмен опытом между педагогами | | график открытых просмотров | |
| 2.4.2 | Работа центра здоровьесберегающих технологий | октябрь 2014г  февраль, апрель 2015 г | | старшие воспитатели  педагогический коллектив | обмен опытом между педагогами | | план работы центра | |
| 2.4.3 | подготовка материалов из опыта работы для публикации на уровне МО, РК, РФ | апрель 2015 г | | педагогический коллектив | обобщение и трансляция опыта работы педагогов | | - «Использование игровых приемов при формировании математических представлений у детей»;  -«Проектная деятельность в работе с дошкольниками»;  -«Комментированное рисование как один из методов развития творческих способностей детей»;  -«Рука как зеркало развития ребенка» | |
| 2.4.4 | Публикация опыта работы в СМИ | сентябрь-апрель | | педагогический коллектив | статья | |  | |
| **3 этап - заключительный**  Цель: выявление результативности реализации плана по введению и реализации ФГОС ДО  Задачи:  1. Выявление готовности ДОО к введению ФГОС ДО  2. Анализ выстроенной развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на изучение и анализ результата | | | | | | | |
| 3.1.1 | Мониторинг первых результатов работы ДОО в пилотном режиме | апрель-май  2015г | | заведующий  старшие воспитатели | уровень готовности ДОО | | аналитическая  информация | |
| 3.1.2 | Анализ выполнения Плана деятельности | апрель-май  2015 г | | заведующий  старшие воспитатели | обобщение результатов деятельности | | публичный доклад | |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на изучение профессиональной и общественной оценки введения ФГОС ДО | | | | | | | |
| 3.2.1 | Анализ общественного мнения по работе пилотного ДОО | май 2015 | | заведующий  старшие воспитатели | выявление уровня удовлетворенности родителей работой ДОО | | справка по результатам  анкетирования | |